项目需求共分四个部分，包括：

（一）绩效目标管理

在2026年6月，2027年支出需求调研评审阶段，协助审核绩效目标设置情况，并出具正式项目评审报告。在7月至8月，2027年"一上"阶段，协助完成绩效指标体系维护及制定标准体系。9月至次年2月，"一下"及"二上"阶段，协助审核绩效管理相关内容，含绩效目标、指标、业务匹配程度等。每项审核工作计划项目个数不少于140个，总工时不少于120小时。

(二）绩效运行监控

在2026年8月至9月，年中预算执行情况和绩效目标实现程度绩效监控阶段，协助审核绩效运行情况。每项审核工作计划项目个数不少于140个，总工时不少于48小时。

(三）绩效评价管理

1、整体支出绩效评价

在2026年6月至10月，对大连海关所属2个隶属海关单位开展2026年整体支出评价试点工作，并出具评价报告。总工时不少于120小时。

2、绩效自评

在2027年2月，协助审核绩效自评结果，包含评分合理性、指标设置全面性、预算执行率及总分数等情况。审核工作计划项目个数不少于140个，总工时不少于60小时。

3、重点项目绩效评价

在2027年3月，对大连海关2026年选取的项目进行重点绩效评价，并出具评价报告。总工时不少于120小时。

(四）其他。协助开展预算绩效管理相关课题研究、培训及宣传工作等。

以上工作开展具体时间以上级单位通知安排为准。